## 工程表
Excel・Word無料テンプレート集
工 事 工 程 表
| 工事名 |  | ○○ビル1階 店舗内装改修工事 | [5 empty] | 着工日 |  |  |  |  | 2026-11-02 | [6 empty] | 作成日 |  |  |  |  | 2026-10-22
| 工事場所 |  | ○○市○○町1-2-3 | [5 empty] | 竣工予定日 |  |  |  |  | 2026-12-22 | [6 empty] | 作成者 |  |  |  |  | ○○ ○○
| 施工会社 |  | 株式会社○○建設 | [17 empty] | 全体進捗 |  |  |  |  | 19.44%
| 黄色の欄に入力すると、バーが自動で表示されます | [7 empty] | 予定 | [5 empty] | 完了分 | [5 empty] | 工種まとめ | [5 empty] | 本日 | [5 empty] | 土日 | [5 empty] | 祝日・休業日
| No | 工種・作業名 | 担当業者 | 開始日 | 日数 | 終了日 | 進捗 | 11月 | [28 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月
 | time axis 2026-11-02 to 2027-01-03
 | time axis 2026-11-02 to 2027-01-03
| 1 | 準備工事 |  | 2026-11-02 | 4 | 2026-11-05 | 100%
|  | 現場調査・墨出し | 自社 | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 | 100%
|  | 養生・仮設設置 | 自社 | 2026-11-04 | 2 | 2026-11-05 | 100%
| 2 | 解体工事 |  | 2026-11-06 | 6 | 2026-11-11 | 85.71%
|  | 既存内装解体 | ○○解体 | 2026-11-06 | 5 | 2026-11-10 | 100%
|  | 産廃搬出 | ○○解体 | 2026-11-10 | 2 | 2026-11-11 | 50%
| 3 | 設備工事 |  | 2026-11-12 | 10 | 2026-11-21 | 25.24%
|  | 電気配線 | ○○電気 | 2026-11-12 | 8 | 2026-11-19 | 40%
|  | 給排水配管 | ○○設備 | 2026-11-12 | 7 | 2026-11-18 | 30%
|  | 空調ダクト | ○○空調 | 2026-11-16 | 6 | 2026-11-21 | 0%
| 4 | 内装工事 |  | 2026-11-18 | 25 | 2026-12-12 | 0%
|  | 軽量鉄骨下地 | ○○内装 | 2026-11-18 | 7 | 2026-11-24 | 0%
|  | ボード張り | ○○内装 | 2026-11-24 | 6 | 2026-11-29 | 0%
|  | 天井仕上げ | ○○内装 | 2026-11-29 | 5 | 2026-12-03 | 0%
|  | クロス張り | ○○内装 | 2026-12-04 | 6 | 2026-12-09 | 0%
|  | 床仕上げ | ○○床 | 2026-12-08 | 5 | 2026-12-12 | 0%
| 5 | 建具工事 |  | 2026-12-06 | 4 | 2026-12-09 | 0%
|  | 建具取付 | ○○建具 | 2026-12-06 | 4 | 2026-12-09 | 0%
| 6 | 仕上・検査 |  | 2026-12-12 | 11 | 2026-12-22 | 0%
|  | 器具付け | ○○電気 | 2026-12-12 | 4 | 2026-12-15 | 0%
|  | 美装・清掃 | ○○美装 | 2026-12-16 | 3 | 2026-12-18 | 0%
|  | 社内検査 | 自社 | 2026-12-19 | 1 | 2026-12-19 | 0%
|  | 竣工検査・引渡し | 自社 | 2026-12-21 | 2 | 2026-12-22 | 0%

## 祝日
祝日・休業日 一覧
出典：内閣府「国民の祝日について」（2026・2027年）。会社の休業日（年末年始・お盆など）は区分を「休業日」にして下の空欄に追加してください。
日付 | 名称 | 区分
2026-01-01 | 元日 | 祝日
2026-01-12 | 成人の日 | 祝日
2026-02-11 | 建国記念の日 | 祝日
2026-02-23 | 天皇誕生日 | 祝日
2026-03-20 | 春分の日 | 祝日
2026-04-29 | 昭和の日 | 祝日
2026-05-03 | 憲法記念日 | 祝日
2026-05-04 | みどりの日 | 祝日
2026-05-05 | こどもの日 | 祝日
2026-05-06 | 振替休日 | 祝日
2026-07-20 | 海の日 | 祝日
2026-08-11 | 山の日 | 祝日
2026-09-21 | 敬老の日 | 祝日
2026-09-22 | 国民の休日 | 祝日
2026-09-23 | 秋分の日 | 祝日
2026-10-12 | スポーツの日 | 祝日
2026-11-03 | 文化の日 | 祝日
2026-11-23 | 勤労感謝の日 | 祝日
2027-01-01 | 元日 | 祝日
2027-01-11 | 成人の日 | 祝日
2027-02-11 | 建国記念の日 | 祝日
2027-02-23 | 天皇誕生日 | 祝日
2027-03-21 | 春分の日 | 祝日
2027-03-22 | 振替休日 | 祝日
2027-04-29 | 昭和の日 | 祝日
2027-05-03 | 憲法記念日 | 祝日
2027-05-04 | みどりの日 | 祝日
2027-05-05 | こどもの日 | 祝日
2027-07-19 | 海の日 | 祝日
2027-08-11 | 山の日 | 祝日
2027-09-20 | 敬老の日 | 祝日
2027-09-23 | 秋分の日 | 祝日
2027-10-11 | スポーツの日 | 祝日
2027-11-03 | 文化の日 | 祝日
2027-11-23 | 勤労感謝の日 | 祝日
2026-12-29 | 年末年始休業（例） | 休業日
2026-12-30 | 年末年始休業（例） | 休業日
2026-12-31 | 年末年始休業（例） | 休業日
2027-01-02 | 年末年始休業（例） | 休業日
2027-01-03 | 年末年始休業（例） | 休業日